|  | 4. Проведение профессиональных конкурсов среди педагогических работников | в течение года по плану ГУО области | Государственное управление образования области В.В. Емельянова Л.П.Ильина |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 5. Совершенствование новой системы аттестации педагогических и управленческих кадров: - проведение квалиметрического мониторинга знаний учащихся общеобразовательных учреждений; - подведение итогов и анализ результатов квалиметрического мониторинга знаний учащихся. | декабрь 2009 - октябрь 2010 май 2010 октябрь 2010 | Государственное управление образования области В.В. Емельянова Л.П.Ильина |
|  | 6. Реализация проекта по льготному санаторно-курортному лечению педагогических работников Псковской области | январь-август 2010 | Государственное управление образования Псковской области В.В. Емельянова Л.П.Ильина |
|  | 7. Обобщение и распространение инновационного опыта работы лучших учителей и классных руководителей | в течение года | ПОИПКРО Л.К.Фомичев |
| З.Изменение школьной инфраструкт уры | 1. Приведение общеобразовательных учреждений в соответствие с Федеральным государственным стандартом условий образовательного процесса: - капитальный ремонт 18 образовательных учреждений; -строительство1 спортивного зала -реализация мероприятий по сохранению жизни и здоровья обучающихся (обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности) | в течение года | Государственное управление образования области В.В. Емельянова А.В.Ковтун Н.И. Малахова |
|  | 2.Создание современной инфраструктуры в общеобразовательных учреждениях (медпункты, столовые, спортзалы, лаборатории, медиацентры, актовые залы, развитие сети спортивных плоскостных сооружений), соответствующей «Требованиям к состоянию материально-технической базы оснащенности образовательного процесса (региональный стандарт), утвержденным Распоряжением Администрации области №253-р от 18.10.2007 г. | в течение года | Руководители муниципальных образований Руководители образовательных учреждений области |
|  | 3. Мероприятия по информатизации системы образования. | в течение года | Региональный Центр информационных технологий А.В.Драгунов |
|  | 4 Организация дистанционного образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья | в течение года | Государственное управление образования области B. В. Емельянова C.А.Николаев |
| 4.Развитие системы поддержки талантливых детей | 1. Развитие сферы дополнительного образования: -расширение видов услуг дополнительного образования (введение системы дистанционного, очно-заочного обучения и консультирования одарённых школьников на базе ГОУ ДОД «Псковский областной центр развития одарённых детей и юношества»); -реализация мероприятий по направлению «Одаренные дети» в рамках областной целевой программы «Развитие системы образования в Псковской области на 2009-2011 годы» | в течение года | Государственное управление образования области В.В. Емельянова Алёшина Н.М. Руководители государственных образовательных учреждений дополнительного образования детей, ПОИПКРО |
|  | 2. Проведение мероприятий по развитию форм работы с одарёнными детьми | в течение года по плану ГУО |  |
|  | 3. Реализация инновационных образовательных проектов | в течение года по плану ГУО |  |
|  | 4. Расширение системы материальной поддержки для победителей конкурсов и олимпиад (выделение премий, стипендий). | декабрь 2010 |  |
|  | 5.Обобщение передового опыта работы педагогических работников с талантливыми детьми | в течение года |  |
| 5. Сохранение и укрепление здоровья школьников | 1.Реализация областной целевой программы «Совершенствование школьного питания в государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях Псковской области» | в течение года | Государственное управление образования Псковской области B.В. Емельянова C.А. Николаев |
|  | 2.. Организация деятельности оздоровительных лагерей | во время школьных каникул | Государственное управление образования Псковской области В.В. Емельянова Н.М.Алёшина |
|  | 3. Проведение мероприятий в рамках областной целевой программы «Организация отдыха и оздоровления детей в Псковской области на 2009 -2012 годы» | в течение года по плану ГУО | Государственное управление образования Псковской области В.В. Емельянова Н.М.Алёшина |
|  | 4. Проведение спортивно-массовых мероприятий: | в течение года по плану ГУО | Руководители областных организаций дополнительного образования детей |

# Text boxes

| инициативы «Наша новая школа» в 2010 году |  |  |
| --- | --- | --- |
| Направления инициативы «Наша новая школа» | Мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители |  |
| I. Переход на новые образователь ные стандарты | 1. Разработка комплекса мер по переходу общеобразовательных учреждений на новый Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, реализация плана-графика по введению ФГОС на территории Псковской области | март - декабрь 2010 | Государственное управление образования области В.В. Емельянова Л.П.Ильина |
|  | 2. Создание условий (материально-техническая база), обеспечивающих поддержку учащимся 1-х классов обучения по новым программам начального общего образования | январь-август 2010 | Государственное управление образования области В.В. Емельянова А.В.Ковтун |
|  | 3. Организация курсов повышения квалификации руководителей методических объединений и учителей начальных классов по внедрению ФГОС | I-III квартал 2010 | ПОИПКРО Фомичева Л.К. |
|  | 4. Обсуждение нового ФГОС в СМИ, на сайте Государственного управления образования | в течение 2010 года | Государственное управление образования области В.В. Емельянова Н.В.Яникова |
| 2.Совершенствование учительского корпуса | 1.Разработка и принятие Закона Псковской области «0 статусе педагогического работника» | I квартал 2010г. | Государственное управление образования области В.В. Емельянова Т.В.Серёдкина |
|  | 2.Разработка и реализация плана основных мероприятий по подготовке и проведению Года учителя в 2010 году на территории области. | январь - декабрь 2010 | Государственное управление образования области В.В. Емельянова Л.П.Ильина |
|  | 3.Организация деятельности сетевых центров повышения квалификации педагогических работников Псковской области | март-декабрь 2010 | ПОИПКРО Фомичева Л.К. |

План модернизации общего образования Псковской области, направленной на реализацию Национальной